## Sheet1
Phân công công việc
Danh sách thành viên:
Phạm Xuân Bắc (*)
Trần Đức Gia Mẫn
Nguyễn Anh Trịnh
Nguyễn Thái Hiền
Đỗ Trung Bảo Lộc
STT | Công việc | Thành viên thực hiện | Thời gian thực hiện
1 | Thảo luận nhóm, chọn đề tài thực hiện | Cả nhóm | 1 tuần
2 | Khảo sát đề tài |  | 1 tuần
| Khảo sát thực tế | Bắc, Mẫn, Trịnh
| Nghiên cứu tài liệu | Hiền, Lộc
3 | Phát biểu bài toán, viết tài liệu yêu cầu |  | 1 tuần
| Viết khảo sát, tổng hợp tài liệu | Bắc
| Viết phát biểu bài toán | Hiền
| Vẽ biểu mẫu liên quan | Mẫn, Trịnh, Lộc
4 | Phân tích hệ thống |  | 1 tuần
| Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng, DFD khung cảnh | Bắc
| Thiết kế CSDL | Bắc
| Vẽ ERD, sơ đồ quan hệ, mô tả vật lý | Lộc
5 | Mô hình hóa hệ thống |  | 1 tuần
| Biểu đồ Class | Bắc
| Biểu đồ Use case | Bắc, Mẫn
| Mô tả Usec case | Hiền
| Biểu đồ tuần tự | Trịnh
| Biểu đồ hoạt động | Bắc
6 | Thiết kế hệ thống |  | 1 tuần
| Họp bàn đưa ra ý tưởng | Cả nhóm
| Tổng hợp, thiết kế giao diện | Bắc
7 | Code chức năng | Bắc | 1 tuần